## Plan Anticorrupcion 2017
Cód. DE-DIES |  | Documento especifico
Versión. 1 |  | DE-DIES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SISTEMA INTEGRAL GESTIÓN - PLANEACIÓN Y GESTIÓN
VIGENCIA: |  | 2017 |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Diciembre 31 de 2017 | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMEINTO: |  |  | Diciembre 31 de 2017
OBJETIVO: |  | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Alcaldía de Medellín, en el marco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Medellín para ejecutar la estrategia anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.
[8 empty] | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) | [11 empty] | SEGUIMIENTO
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / FASE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
1 | Política Integral de Administración de Riesgos | 1.1. | Revisar y actualizar la Política Integral de Administración de Riesgos del Municipio de Medellín | Revisar y actualizar una Política de Riesgos del Municipio de Medellín | Una (1) Política Integral de Riesgos actualizada | N° de riesgos de corrupción materializados en la Alcaldía de Medellín / N° de Riesgos de corrupción monitoreados en la Alcaldía de Medellín Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 100% | Política Integral de Riesgos en Isolución | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 Cumplido en Marzo y Diciembre. Se realizó revisión y aprobación por el Comité Directivo SIG y queda vigente la versión del 15 de diciembre. EVIDENCIAS: Documento DE-DIES-0036 Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de Medellín Versión 3 del 15 de diciembre de 2017 disponible en en Isolución y Acta del Comité Directivo del 6 de diciembre | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAR
|  | 1.2. | Articular y ajustar las Políticas de Riesgos de Gestión y de Corrupción | Articular las políticas existentes con los riesgos de corrupción | Políticas articuladas |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 100% | Polticas articuladas | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 Cumplido en período Enero-Abril y en Diciembre con la actualización de la Política EVIDENCIAS: Documento DE-DIES-0036 Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de Medellín Versión 3 del 15 de diciembre de 2017 disponible en en Isolución y Acta del Comité Directivo del 6 de diciembre | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
|  | 1.3. | Aprobar la Política Integral de Administración de Riesgos del Municipio de Medellín como parte del Lineamiento de Administración de Riesgos de los procesos del Municipio en Comité Directivo SIG. | Lineamiento de Administración de Riesgos de los procesos del Municipio de Medellín aprobado (1) | Acta de Comité Directivo del sistema Integral de Gestión con aprobación de la Política Integral de Riesgos |  | Comité Directivo SIG | [12 empty] | 100% | Acta de Comité Directivo SIG | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 Cumplido en Marzo y Diciembre. Se realizó revisión y aprobación por el Comité Directivo SIG y queda vigente la versión del 15 de diciembre. EVIDENCIAS: Documento DE-DIES-0036 Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de Medellín Versión 3 del 15 de diciembre de 2017 disponible en en Isolución y Acta del Comité Directivo del 6 de diciembre | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAR
|  | 1.4 | Publicar la Política Integral de Administración de Riesgos actualizada. | Realizar publicación de la Política de Riesgos en mínimo tres medios comunicacionales | Política de Administración de Riesgos socializada |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 66% | Correos electrónicos o Boletín al Día o comunicaciones internas Página Web (1) | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 Política Integral de Riesgos de Administración publicada. EVIDENCIAS: correo electrónico Planeacion.SIG del jueves 11/05/2017 11:18 a.m. www.medellin.gov.co/transparenciawww.medellin.gov.co/transparencia Sección Progreamas y Proyectos / Política Integral de Administración de Riesgos https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://f94f8662c145b723838ff9b60cb2db8fhttps://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://f94f8662c145b723838ff9b60cb2db8f https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://53d8624ce14a19f3e0da8f70ad9286c0 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
2 | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción) | 2.1 | Analizar y adaptar la metodología para la administración de Riesgos (incluidos los de corrupción) de acuerdo a requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Instrumentos para la consolidación del Mapa de Riesgos 2017 (1) | Documento Metodológico actualizado y aprobado |  | Unidad de Planeación Organizacional | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) FEB: 28 | 100% | Documento con la metodología para la Administración de Riesgos del Municipio de Medellín | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 Cumplido en período Enero-Abril y en Diciembre EVIDENCIAS: Documento DE-DIES-0036 Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de Medellín Versión 3 del 15 de diciembre de 2017 disponible en en Isolución, Acta del Comité Directivo del 6 de diciembre y Presentación PowerPoint (diapositivas 51 a 54)
|  | 2.2. | Publicar el Mapa de Riesgos incluidos los de corrupción | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos incluidos los de corrupción publicado | Mapa de Riesgos incluidos los de corrupción actualizado y publicado |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 100% | Correos electrónicos o Boletín al Día o comunicaciones internas Página Web (1) | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 EVIDENCIAS: Publicación del mapa de riesgos en https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://53d8624ce14a19f3e0da8f70ad9286c0 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos (incluidos los de Corrupción), a través de los procesos del MOP del Municipio de Medellín | 27 Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción) del Municipio de Medellín (1) | Mapa de Riesgos por proceso (incluye los de Corrupción) del Municipio de Medellín consolidado |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 100% | Documento con Mapa de Riesgos consolidado | Seguimiento Mayo-Agosto de 2017 EVIDENCIAS: Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
3 | Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socilizar con los grupos de interes o partes interesadas internas y externas de la entidad, el Mapa de Riesgos de corrupción | Socializar por mínimo tres canales de comunicación | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo (1) |  | Unidad de Planeación Organizacional | [13 empty] | Pantallazo de la publicación del Mapa de Riesgos para observaciones | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 EVIDENCIAS: Publicación del mapa de riesgos en https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_20/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2017/Componente%201%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Corrupcion_Enero31-2017.pdf | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 3.2 | Aplicar ajustes del Mapa de Riesgos (incluidos los de Corrupción), si se requiere | Realizar ajustes al Mapa de Riesgos incluidos los de corrupcipon | Mapa de riesgos ajustado |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 66% | Mapa de Riesgos ajustado (si aplica) | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 No se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 3.3 | Realizar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página Web del Municipio de Medellín (incluidos los de corrupción) | Mapa de Riesgos de corrupción publicado (1) | Mapa de Riesgos publicado |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 100% | Correos electrónicos o Boletín al Día o comunicaciones internas Página Web (1) | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 EVIDENCIAS: Publicación del mapa de riesgos en https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_20/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2017/Componente%201%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Corrupcion_Enero31-2017.pdf https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_20/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2017/Componente%201%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Corrupcion_Enero31-2017.pdf | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 3.4 | Difundir el Mapa de Riesgos definitivo (incluidos los de Corrupción) del Municipio de Medellín para conocimiento y control al interior del Municipio de Medellín. | Correos electrónicos, boletín al Día, comunicaciones internas (3) Página Web (1) | Mapa de riesgos difundido |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 50% | Correos electrónicos o Boletín al Día o comunicaciones internas Página Web (1) | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 EVIDENCIAS: Publicación del mapa de riesgos en https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_20/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2017/Componente%201%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Corrupcion_Enero31-2017.pdf Correo enviado a Secretarios de Despacho y Equipos Operativos: EVIDENCIA: Proceso ADQU viernes 19/05/2017 01:42 p.m. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
4 | Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 41. | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos (incluidos los de Corrupción) y ajustarlo, en caso de que aplique. | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción (3) | Informe de monitoreo de riesgos |  | Líderes de Procesos y Equipos Operativos | [12 empty] | 66% | Informe de riesgos | Seguimiento Cuatrimestre 3 de 2017 EVIDENCIAS: Actas de Autoevaluación por proceso en ISOLUCIÓN Informe de riesgos de corrupción por proceso | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
13 |  | 4.2 | Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos (incluidos los de corrupción), aplicando ajustes en el Mapa, en caso de que éstos se requieran. | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción (3) | Informe de riesgos consolidado |  | Unidad de Planeación Organizacional | [12 empty] | 66% | Informe consolidado de Riesgos | Seguimiento Mayo-Agosto de 2017 EVIDENCIAS: Informe de riesgos de corrupción consolidado | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
6 | Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y de Procesos, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Realizar los seguimientos de Ley | Informes con los resultados |  | Secretaría de Evaluación y Control | [13 empty] | Informes de Seguimiento | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
15 |  | 5.2 | Realizar el seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley | Realizar los seguimientos de Ley | Informes con los resultados |  | Secretaría de Evaluación y Control | [13 empty] | Informes de Seguimiento | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
| 2. COMPONENTE: Racionalización de Trámites | [6 empty] | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias)
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / FASE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE |  | Seguimiento a diciembre 2017 | OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
| Identificación de Trámites | 2.1 | Revisión de los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad para identificar nuevos trámites, con el fin de garantizar que se publiquen en el portafolio de servicios en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT 3.0. | Inventario Total de Trámites | 1) Inventario de trámites de la entidad 2) Inscripción en el SUIT | Trámites en SUIT/Total de trámites identificados | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Inventario de la Entidad Registro en el SUIT Links en página web del municipio | 1. Se anexa inventario trámites y OPAs al 11 de diciembre, el cual contiene 205 : Sin embargo , estos se encuentran en el siguiente Estado: - 197 trámites se encuentran apenas registrados en el SUIT, es decir, que se encuentran en espera de apobación por parte de la función pública. y, - 188 trámites se encuentran en estado Inscrito, es decir, que estos ya fueron aprobados por la función pública y por tanto ya se encuentran visibles para el ciudadano a través de la página web www.nomasfilas.com
| Racionalización de Trámites | 2.2 | Socializar la política de racionalización de trámites en la entidad orden central y entidades descentralizadas | Quince (15) dependencias de orden central Once (11) Descentralizadas | Socialización de la política | Número de dependencias centrales - descentralizadas socializados/meta propuesta | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Cronograma de Capacitaciones Actas de capacitación Publicación en Gaceta Oficial del Decreto Publicación en Boletín al día Publicación en el Sistema de Gestión de Calidad | 1. Se socializa el manual de Trámites con los enlaces de las Secretarías, por medio de correo electrónico y entrenamiento presencial. 2.Asimismo se realiza la socialización por medio del Boletin al día 3. Se anexa proyecto de modificación del Decreto del Sistema de Servicio a la Ciudadanía que en el momento se encuentra en proceso de asignación de número de decreto, en el cual, se actualizará el sistema y el componente de trámites y servicios dará linea a través de la herramienta que documente el sistema integral de gestión | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
|  | 2.3 | Priorizar trámites a intervenir conforme a los criterios definidos por la entidad | 10% del total del inventario de trámites | Inventario de trámites priorizados | Trámites priorizados/Total de trámites | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Inventario de Trámites priorizados registrados ante el SUIT | Se priorizaron 72 trámites hasta el 11 de Diembre de 2017: Las dependencias que priorizaron fueron: - DAGRD(2); - Gestión y Control Territorial (6); - DAP (10); - Educación (30); -Movilidad (2); - Seguridad y Convivencia (3); - Patrticipación Ciudadana (6); - Hacienda (13) se anexa archivo con los trámites que fueron priorizados | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAR
|  | 2.4 | Racionalizar los trámites conforme a las diferentes estrategias de mejora | 40% de los trámites priorizados | Trámites racionalizados | Trámites racionalizados/ Trámites priorizados | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Formato de Estrategia de Racionalización | Se racionalizaron 69 trámites hasta el 11 de diciembre de 2017. se anexa archivo con lo trámites racionalizados | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 2.5 | Automatización de trámites y servicios para su desarrollo a través de la Web | 10 Trámites y servicios | Trámites en Línea | Trámites y servicios automatizados / Trámites racionalizados | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Proyecto de automatización de trámites Flujogramas Trámites en Línea | Con corte 11 de diciembre se han automatizado parcialmente 62 trámites y 8 tuvieron una automatización total
Componente 3: Rendición de Cuentas
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / FASE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | Seguimiento a diciembre 2017 | OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
3 | Rendición de Cuentas | 3. 1. Subcomponente 1 Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración de Cronograma y definición de formatos para la recolección de la información. | Establecer un cronograma y definir los formatos para recolección de la información | Cronograma y formatos elaborados | Cronograma | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 100 | Cronográmas de trabajo anexos | Se establecio el cronograma para la elaboración de la presentación de Rendición de cuentas | bar: FEB
|  | 3. 2.Subcomponente 1 Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | Gestionar la transmisión del evento de rendición de cuentas a través de uno de los canales regionales o locales de televisión. | Transmitir un evento para rendición de cuentas | Rendición de cuentas transmitido por canales regionales | Transmisión realizada | Secretaría de Comunicaciones | [12 empty] | 100 | https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://07d7ccfdab919391e47c17eac3852ce3 | La información se recopiló en la plantilla con la cual quedaría el informe completo. La Subdirección de Información se encargo de recopilar la información sobre la gestión de las dependencias, la cual esta plasmada en la presentación de Rendición de Cuentas del Señor Alcalde. | bar: MAR; DIC
|  | 3.3.Subcomponente 1 Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | Convocar de forma directa a los miembros del Concejo Municipal, Consejo municipal de Planeación, la Veeduría Viudadana al plan de desarrollo, las juntas administradoras locales, el concejo Municipal de Política Social y equidad, la Contraloría general de Medellín, la personería de Medellín y la comunidad en general para asistir al recinto del concejo Municipal a la presentación de informe de gestión de la administración. | Realizar convocatoria | Convocatoria realizada | Número de Asistentes/Asistentes convocados | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 100 | https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://07d7ccfdab919391e47c17eac3852ce3 | El informe de gestión se realiza con corte anual a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, el informe correspondiente al año 2016 se entregó en el mes de marzo, y el de el año 2017 se entregará en el año 2018. | bar: MAR
|  | 3. 4..Subcomponente 2 Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración Municipal y sus entes descentralizados. | Recopilar información del nivel central y descentrlaizdo | Información recopilada | Informe de gestión | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 100 | Plan de Acción: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/instrumentos/Shared%20Content/Documentos/2017/Seguimiento%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2030%20de%20junio%202017.pdf Plan Indicativo: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/instrumentos/Shared%20Content/Documentos/2017/Seguimiento%20Plan%20Indicativo%2030%20de%20junio%202017.pdf | Los informes de seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción fueron publicados en la página web, los cuales fueron entregados por ley a las diferentes entidades de control. Los últimos informes oficiales corresponden al primer semestre de 2017, los del segundo semestre de ese mismo año se entregarán en los primeros meses del año 2018 | bar: ENE to MAR
|  | 3. 5.Subcomponente 2 Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Analizar y consolidar informe de Gestión de la administración Municipal. | Realizar análisis del ifnorme de gestión | Infrome de gestión consolidado | Informe de gestión | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 100 | https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d6e1cabff217197f515823e5bb58bb6 | El informe de Seguimiento al plan ordenamiento territorial POT fue publicado enla pag web. | bar: MAR; DIC
|  | 3.6. Subcomponente 2 Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción. | Realizar publicación de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo | Informes seguimiento al Plan de Desarrollo publicados | Seguimiento al Plan Indicativo | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 100 | https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://bbc1147a3dcd52927b1ee430c301f951 | La encuesta de calida de vida 2016 fue publicada en la pag WEB | bar: MAR; AGO
|  | 3. 7.Subcomponente 2 Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT | Realizar publicación de los informes de seguimiento al POT | Informes seguimiento al POT publicados | Seguimiento al POT | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 100 | https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://bbc1147a3dcd52927b1ee430c301f951 | La encuesta de calida de vida 2016 fue publicada en la pag WEB | bar: MAR
|  | 3. 8.Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | Socialización de resultados de la Encuesta Calidad de Vida 2016 | Realizar socialización de los resultados de la Encuesta Calidad de Vida 2016 | Encuesta de Calidad de Vida socializada | Encuesta Calidad de Vida | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 50 | Canal Telemedellin | Se realizó informe de difusion de Rendicion de Cuentas. La transmisión de rendición del cuentas del Alcalde se realizará en el mes de diciembre de 2017 en el espacio que se tiene con el canal Telemedellín "Federico Cuenta con Vos" | bar: FEB
|  | 3. 9.Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | Estrategia Digital de la Alcaldía en web, intranet y Redes Sociales Web Master de la Intranet y apoyo al portal de ciudad. | Elaborar estrategias digitales | Estrategias digitales publicadas | Estrategias digitales | Secretaría de Comunicaciones | [12 empty] | 100 | Guias de envío de correspondencia anexas | Se realizo la invitación para la asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por el Señor Alcalde en el recinto del Concejo Municipal 27 Marzo 2017 hora 9:00am | bar: ENE to DIC
|  | 4.0.Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | Envío de boletines de prensa diarios | Elaborar y enviar boletines de prensa diarios | boeltines de prensa diarios enviados | Número de boletines enviados / número de boletines programados * 100 | Secretaría de Comunicaciones | [12 empty] | 100 | https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://77c57f0f00acb5edf9ba4a1095601a63 https://www.medellin.gov.co/irj/servlet/prt/portal/prtroot/epadmgal.VisorGalerias?galeria=/galerias/Videos/Federico%20cuenta%20con%20vos&tipo=videos https://www.medellin.gov.co/irj/servlet/prt/portal/prtroot/epadmgal.VisorGalerias?galeria=/galerias/Audios/Con%20Vos%20Radio&tipo=audios https://www.facebook.com/AlcaldiadeMed https://twitter.com/AlcaldiadeMed https://www.instagram.com/alcaldiademed/ https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://117c8eb6911cd395fa79831aad434b8d | bar: ENE to DIC
|  | 4.1.Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | Envío de boletines de prensa diarios | Elaborar y enviar boletines de prensa diarios | boletines de prensa diarios enviados | Número de boletines enviados / número de boletines programados * 100 | Secretaría de Comunicaciones | [12 empty] | 100 |  | Comunicaciones tiene evidencias. | bar: ENE to DIC
|  | 4.2.Subcomponente 4 Evaluaciòn y retroalimentaciòn a la gestiòn institucional | Audiencia Pùblica | Realizar la Audiencia publica | Audiencia Pùblica | Audicencia publica realizada | Telemedellin- Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | [12 empty] | 50 |  | La transmisión de rendición del cuentas del Alcalde se realizará en el mes de diciembre de 2017 en el espacio que se tiene con el canal Telemedellín "Federico Cuenta con Vos" | bar: MAR; DIC
| 4. COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía | [6 empty] | ENE: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias)
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / FASE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE |  | Seguimiento a diciembre 2017 | OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
| Subcomponente / Proceso 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1 | Socializar la politica de PQRSD en la entidad, con el fin de fortalecer una cultura institucional de dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes de los ciudadanos, fortaleciendo la cultura de servicio como un garante de la transparencia en la institución | 23 dependencias de orden central | Socializacion de la politica | 23 dependencias socializadas | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Cronograma de Capacitaciones Actas de capacitación Publicacion en Gaceta Oficial Publicación en Boletin al Día Publicacion en el Sistema de Gestión de Calidad | 1. Incialmente se socializa el manual de buenas prácticas para la gestión de las PQRSD a los enlaces generales de PQRSD de todas las secretarías, con la intención de replicar la capacitación al interior de sus dependencias, adicionalmente, en caso de requerir apoyo para las capacitaciones al interior de sus dependencias, se dejó abierta la posibilidad de crear cronograma con servicio a la Ciudadanía para realizar capacitaciones. 2. Así entonces de acuerdo a la anterior actividad, algunas dependencias solicitaron cronograma con la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, para realizarlas de forma presencial, entre ellas se capacitaron las siguientes Secretarías: Comunicaciones, La Privada, Hacienda, General, Gestion Humana, Suministros, Educación, Participación, Juventud, Seguridad y Convivencia, DAP, Infraestructura, Movilidad) . 3. Se socializa el proceso de PQRSD en el comité de enlaces jurídicos de la entidad en reunión de la Secretaría General. 4.Se socializan los conceptos de PQRSD, Términos de respuesta, gestión de la Herramienta de PQRSD, trámite interno de una PQRSD desde que ingresa hasta que llega a las dependencias,y cualés son los canales oficiales del Municipio, todo esto a través del Correo Institucional Bolentín al Día. 5. Se realizaron capacitaciones en el manejo de la herramienta de gestión de las PQRSD a las dependencias del municipio, capaciotaciones a las cuales se sacó indicador, el cual se adjunta. 6.Se realiza seminario de Servicio al Ciudadano el 15 de diciembre de 2017 de socialización de temas de PQRSD, protocolos de Atención, tramites y servicios, medición a la satisfacción y los logros de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
|  | 4.2 | Establecer a traves de Consejo de Gobierno la socialización del informe de gestion de PQRSD y tramites | Una vez al mes | informe de gestión enviado a Secretaríos por la Secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía | informe de gestión enviado a Secretaríos por la Secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | informe de gestión enviado a Secretaríos por la Secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía | 1. Se socializó por la Secretaría de Despacho el Informe de PQRSD en el Consejo de Gobierno el 14 de Noviembre de 2017, se adjunta el acta y las diapositivas que fueron presentadas, igualmente se adjuntan actas del consejo de gobierno de abril y de agosto en las que también se socializó el informe de PQRSD y también acta de socialización del informe de la Secretaría de GestiónHumana y Servicio a la Ciudadanía en Comité directivo. 2. Adicionalmente, la Secretaría de Despacho de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, envió a los Secretaios y Directores de Departamentos Administrativos los Informes de PQRSD de sus respectivas dependencias, de las cuales de Adjuntan correos.
| Subcomponente / Proceso 2: Fortalecimiento de los Canales de Atención | 4.3 | Implementar la estrategia de Solución en Primer Contacto para aquellas solicitudes que pueden responderse en menos de los 15 días por el tipo de petición | Inventario de guiones y plantillas de respuestas de las diferentes dependencias | Guiones o plantillas de respuestas identificados | No de solcitudes resueltas en SPC por dependencia /Total de ingresos de PQRS por dependencias | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Informes de PQRSD en Solución en Primer Contacto | Solución en Primer Contacto Demanda de PQRS que fueron recibidas y gestionadas como respuestas en solución en primer contacto por parte de Servicio a la Ciudadanía. En la imagen que se anexa en archivo se evidencia, la cantidad de radicados por mes y por cada uno de los temas específicos de las Secretarias. Actualmente, Servicio a la Ciudadanía cuenta con 19 guiones revisados y aprobados por las diferentes de Dependencias de la Alcaldía de Medellín, así: • Secretaría de Infraestructura – 2 guiones • Secretaría de Inclusión Social – 4 guiones • Secretaría de Desarrollo Económico – 1 guion • Secretaría de Salud – 10 guiones • Secretaría de Participación Ciudadana – 2 guiones
|  | 4.4. | Fortalecer la oferta institucional del Municipio de Medellín en las 21 sedes de atención (Centros de servicio, Mascerca y Casas de Gobierno), por medio de la desconcentración de nuevos trámites y servicios | 5 trámites | Trámites y servicios desconcentrados | Trámites y servicios desconcentrados/ Trámites y servicios propuestos en la Meta | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Portafolio de Servicios de cada sede | Se desconcentraron trámites y/o servicios en las Sedes, total o parcialmente del años, así entonces se desconcentraron: 1.Declaraciones de ICA en todas las sedes de atención a la ciudadanía.se evidencian 9,750 atenciones en declaraciones de ICA en las 21 sedes en total. 2. El Beneficio Tributario se desconcentró en las sedes de atención a la ciudadanía. 3. se desconcentró temporalmente beneficio de discapacidad de la Secretaría de inclusión social en las Sedes de los corregimientos: San Antonio de Prado , Altavista, San critobal, Palmitas, Santa elena 4.Se desconcentró la solicitud de permisos para eventos en el Centro de Atención a la Ciudadanía de la Alpujarra de Bomberos. 5. Se desconcentró la solicitud de permisos para el uso del espacio público en el Centro de Atención a la Ciudadanía de la Agencia APP adscrita a Espacio Público. 6. se apoyó en las ferias de servicios de las diferentes dependencias que solicitaron nuestro apoyo ( se anexan fotos y correo como evidencias)
|  | 4.5. | Fortalecer la oferta institucional del Municipio de Medellín a través de la Línea Única 44 44 144 | 3 servicios institucionales | Servicios desconcentrados | servicios desconcentrados/ Servicios propuestos en la Meta | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Portafolio de Servicios de la Línea Única | 1. A través de la línea se optimizó y mejoró la opción 3 de la línea única, a fin de complementar el agendamiento de citas de facilidades de pago, con la información completa y detallada de la metodología. 2. Atención del Beneficio Tributario 2017, generando así, un espacio personalizado para los contribuyentes interesados en esta oferta institucional. 3. Se realizaron sinergias con el FOVALMED, donde a través de la línea única se brindó informaci´n a los usuarios de la oferta institucional del FONVAMED. Adicionalmente, se desconsentraron servicios a través del canal virtual, como: 1. Centro de Relevos: Contamos con un centro de relevos que nos permite acercarnos a nuestra población sorda de una manera más oportuna y ágil, brindando a los ciudadanos la confianza y seguridad de poder contar con la Alcaldía de Medellin al momento que lo requieran. Esta opción de contacto, propone una Medellin incluyente y capaz de brindar un servicio de calidad. Link de ingreso: http://epmcc-webserver.atencionvirtual.com/MMED/video.html 2.Chat Alcaldía de Medellín: Contamos con un Chat de Servicio a la Ciudadanía, donde podremos responder de una manera más ágil y oportuna los requerimientos de los ciudadanos. Allí tendremos la capacidad de dar información sobre los trámites, servicios, programas y proyectos de nuestra Alcaldía, así como también desbloquear claves y solicitar instructivos. Link de ingreso: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d1d895fa06d599590df8ad88f5bd3b3
| Subcomponente / Proceso 3: Talento Humano | 4.6 | Capacitación a los servidores públicos de la entidad en servicio al ciudadano | Capacitar al 100% de servidores públicos que atienden público en la entidad en temas de relacionados con la cultura de servicio al ciudadano | Socializacion del Manual de Servicio a la Ciudadanía | No. de servidores capacitados en servicio al ciudadano / No. de servidores relacionados con servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Presentaciones Registros de Capacitación | 1.La Subsecretaría de servicio a la Ciudadanía aportó el contenido, para que la Unidad de Capacitación de la la Subsecretaría de Gestión Humana, ofertara capacitación a todos los Servidores o Contratistas interesados en participar en la Capacitación de servicio a la Ciudadanía ofertada a través de Eureka. 2. La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía tiene programado un seminario en el cual se abarcarán temas de que comopone el proceso de Servicio a la ciudadanía, protocolos a tener en cuenta a la hora de atención al ciudadano, PQRSD, Trámites y Medición a la Satisfacción; para el 15 de Diciembre, invitación que se comparió por diferentes correos y por el correo institucional Boletín al día para que los funcionarios o contratistas puedan inscribirse. (se adjunta invitación al seminario) 3.Se realiza seminario de Servicio al Ciudadano el 15 de diciembre de 2017 de socialización de temas de PQRSD, protocolos de Atención, tramites y servicios, medición a la satisfacción y los logros de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
| Subcomponente / Proceso 4: Normativa y Procedimental | 4.7 | Hacer seguimiento a la conformidad en las respuestas de las PQRSD (De fondo, clara, congruente y oportuna) | Analizar las PQRSD que arroje la fórmula que para el indicador se adopte | Informe de Conformidad de las PQRSD | Aplicación de método para poblaciones finitas | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Informes de Conformidad de las PQRSD | 1. Se anexa el informe de seguimiento a la conformidad de las PQRSD del Trimestre Enero/Febrero/Marzo, y del trimestre Abril/Mayo/Junio. 2. De acuerdo con dicho informe, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía realizó un indicardor para medir la efectividad al dar las respuestas por parte de las diferencias. se adjunta archivo donde se discriminan mensualmente y por trimestre los resultados del indicador. 3. Así entonces, se tuvo que para el primer trimestre se obtuvo un resultado de conformidad en las PQRSD del 96,77% de una muestra de 4206 PQRSD tomadas al azar de las diferentes dependencias, para el segundo trimestre se obtuvo un resultado de conformidad de 97,11% de una muestra de 2847 PQRSD. 4. de acuerdo al indicador de efectividad, se les ha socializado la medición de la conformidad en las respuestas a las dependencias en el informe de PQRSD que comparte por la Secretaria de Despacho de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía por correo electrónico.
|  | 4.8 | Socializar a través del canal virtual y presencial el consolidado de PQRSD radicadas a la Alcaldía con informe de gestión | Reporte trimestral | Informe de PQRS trimestral | 4 reportes publicados (1 por trimestre) | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Informes de página Web e informe de Gestión a la Vista | 1. De Acuerdo con los lineamientos nacionales, se hace la aclaración de que la normatividad obliga a la Entidad a publicar dos informes de PQRSD en el año, por lo que la periodicidad es semestral y no trismestral: - Por lo anterior se comparte el link donde se pueden visuaizar los informes del primer y segundo semestre en la página web de la entidad en el link https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://d440c654909aeb2abb4e66e6b8565010 2. por parte del Canal Presencial, se anexa el informe de gestión a la Vista de enero a septiembre que se coloca discriminado de la siguiente manera: - se publica en cada una de las sedes de Servicio a la Ciudadanía los ingresos de PQRSD que se obtienen individualmente por cada una de las sedes. -Se publica un informe general con el ingreso de PQRSD generalizado. se anezan archivos que se imprimen para las sedes con la información actualizada hasta septiembre, puesto que gestión a la vista se realiza de manera trimestral.
| Subcomponente / Proceso 5: Relacionamiento con el Ciudadano | 4.9 | Definición e implementación de estrategias de comunicación para la ciudadanía de los trámites que realiza la entidad por los diferentes canales de atención | 40% de los Trámites inscritos en el SUIT | Piezas publicitarias | Trámites publicitados / Nro. de trámites inscrito ante el SUIT | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Piezas publicitarias | La estrategia comunicacional de los trámites y servicios se realiza a través de redes sociales, en las páginas principales de la entidad (Alcaldía de Medellín). En las sedes de Servicio a la Ciudadanía se cuenta con el Portafolio de Servicios que se realiza, asi como tambien se encuentra publicado en la página web del municipio en el link https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://bbb1e0ec580fc409d31aff9616f8aef9 Igualmente, por partes de las dependencias de Movilidad y Gestión Control Territorial, Medio Ambiente, se le ha hecho publicidad a 64 trámites. adicionalmente, desde la Subsecretaría de servicio a la Ciudadanía se solicitó a comunicaciones una pieza publicitaria hacia la ciudadanía a través de la cual se publicite la Página Web de www.nomasfilas.gov.co a través de la cual cualquier ciudadano en cualquier lugar en el que se encuentre puede consultar los trámites que se encuentran en la Alcaldía de Medellín, con sus respectivos requisitos, descripción y forma de realizar el trámite, en caso de que sea presencial, se informan los respectivos puntos de atención. (se adjunta correo donde se solicitó unas piezas públicitarias a comunicaciones por parte de las comunicadoras de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, que se encuentran pendientes por salir, se anexa correo de evidencia)
|  | 4.10 | Ajuste y realización de la encuesta de medición de la satisfacción, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio recibido. | 23 dependencias de orden central | Encuesta de percepción del servicio aplicada Informe de análisis de la encuesta | Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucioanal del Municipio de Medellín | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Informes de encuestas | 1. Se adjuntan las cuatro (4) encuestas que se realizaron por el contratista para medir la satisfacción de la ciudadanía. 2.Se adjunta los resultados de la medición de lasatisfacción realizados para el primer semestre. 3. los resultados de la Medición a la satisfacción se entregaron por el proveedor, de igual manera de anexa el cronograma establecido por el proveedor para la entrega de los resultados, que se realizan el 15 de diciembre de 2017.
|  | 4.11 | Socializar Medición de la satisfacción a las 23 Secretarías del Municipio de Medellín | 23 dependencias de orden central | Socializacion de la medicion | No. De Planes de mejoramiento implementados a partir de la socialización de la medición | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Planes de mejoramiento | La socialización de los resultados de la Medición a la satisfacción se realiza en el seminario que realizó la Subsecretaría de servicio a la Ciudadanía el día 15 de Diciembre, en el cual, el contratista encargado de realizar la Medición socializó los resultados, tanto del primer semestre como del segundo semestre.
|  | 4.12 | Promoción a través de campañas publicitarias de la utilizacion del Canal Virtual para interponer PQRS y realizar los trámites y servicios dispuestos en Línea | Realizar 1 campaña de promoción para el uso adecuado del Canal Virtual | Piezas publicitarias | Actividades realizadas en la campaña / Total de actvidades propuestas en la campaña | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 100 | Informe de trámites, servicios y PQRSD gestionados por la Web | La estrategia comunicacional de los trámites y servicios se realiza a traves de redes sociales, en las páginas principales de la entidad (Alcaldía de Medellín). Se socializa a traves de redes sociales, como interponer PQRSD por medio del canal virtual. ( se anexa evidencia) Adicionalmente, se solicitó unas piezas públicitarias a comunicaciones por parte de las comunicadoras de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, que se encuentran pendientes por salir, se anexa correo de evidencia
| 5. COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias)
| SUBCOMPONENTE / FASE | ACCIÓN |  | META | PRODUCTO | INDICADORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  | Seguimiento a diciembre 2017
| Acceso a la información | 5.1 | Socializar a través del canal virtual y presencial el consolidado de PQRS radicadas a la Alcaldía con informe de gestión | Reporte trimestral | Informe de PQRS trimestral | 4 reportes publicados (1 por trimestre) | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Informes de página Web e informe de Gestión a la Vista | En el momento se está construyendo el informe de Enero a abril | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) JUL; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) OCT; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 5.2 | Definición e implementación de estrategias de comunicación para la ciudadanía de los trámites que realiza la entidad por los diferentes canales de atención | 40% de los Trámites inscritos en el SUIT | Piezas publicitarias | Trámites publicitados / Nro. de trámites inscrito ante el SUIT | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Piezas publicitarias | Las dependencias que tienen trámites han promocionado a traves de redes sociales, el portafolio de servicios. Asimismo desde Servicio a la Ciudadanía se promocionan los servicios ofrecidos en las 21 sedes de atención a la ciudadanía
|  | 5.3 | Fortalecer la oferta institucional del Municipio de Medellín en las 21 sedes de atención (Centros de servicio, Mascerca y Casas de Gobierno), por medio de la desconcentración de nuevos trámites y servicios | 5 trámites | Trámites y servicios desconcentrados | Trámites y servicios desconcentrados/ Trámites y servicios propuestos en la Meta | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Portafolio de Servicios de cada sede | se han realizado dos desconcentraciones temporales para el año 2017: 1. se refiere a la recepción de documentos para inscripción al apoyo económico de discpacidad.(se dio entre Marzo- Abril)- esto se realizó en las casas de Gobierno. 2. se refiere al beneficio tributario, que se realizó en todas la sedes de servicio a la ciudadanía( la vigencia de la desconcentración va hasta el 31 de Mayo)
|  | 5.4 | Fortalecer la oferta institucional del Municipio de Medellín a través de la Línea Única 44 44 144 | 3 servicios institucionales | Servicios desconcentrados | servicios desconcentrados/ Servicios propuestos en la Meta | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | [13 empty] | Portafolio de Servicios de la Línea Única
| COMPONENTE 6: Iniciativa Institucional: Contratación | [6 empty] | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017)
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / FASE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | Seguimiento a diciembre 2017 | OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
| Gestión contractual | 1. | Realizar la Feria de la Transparencia | Realizar 1 Feria de la Transparencia en el año | Feria de la Transparencia realizada | Feria de la Transparencia realizada | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Despacho apoyan: las demás Unidades | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 25% | Registro fotográfico, boletines de prensa, piezas gráficas | Registro fotográfico, boletines de prensa, piezas gráficas | En el año 2017 el evento se realizó de manera descentralizada en las comunas de Medellín, Parques Biblioteca y las UVA de EPM en las siguientes fechas: • Septiembre 28: Parque Biblioteca Doce de Octubre • Septiembre 29: UVA La Alegría, Manrique • Septiembre 30: UVA La Imaginación, Villa Hermosa • Octubre 06: Parque Biblioteca Belén • Octubre 07: Parque Biblioteca San Javier El evento contó con tres (3) momentos así: • Momento 1: feria, diez (10) stand con la participación de las Secretarías de Suministros y Servicios, Participación Ciudadana, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Planeación y muestra comercial de Tienda Medellín y Tienda de Artesanos. • Momento 2: espacio académico, presentación escénica: todo bajo control, conoce cómo se han invertido los recursos públicos en 2016 y 2017 en la comuna, mejora tus ideas de negocio, ¿cómo impulsarlo? y modelo de contratación de la Alcaldía de Medellín – SECOP II. • Momento 3: asesoría SECOP II, asesora continuamente a los empresarios interesados en participar en procesos contractuales del Municipio de Medellín e inscripción en SECOP II, esta tarea la realiza el equipo de gestión de proveedores. Evidencia: Informe final del evento contiene entre otros: registro fotográfico y piezas gráficas
|  | 2. | Fortalecer los canales de comunicación con las partes interesadas | Actualizar la Página Web del proceso Adquisición de Bienes y Servicios | Canal de comunicación actualizado | Canal de comunicación actualizado | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Despacho apoyan: las demás Unidades, la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 25% | Página Web del proceso Adquisición de Bienes y Servicios actualizada | Página Web del proceso Adquisición de Bienes y Servicios actualizada | Durante el segundo semestre de 2017 se realizaron los diagnósticos de la información asociada al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios visible en la página web (extranet e intranet) del Municipio de Medellín, asimismo se realizaron reuniones para socializar el resultado del diagnóstico y establecer los requerimientos dirigidos al web master. Los contenidos de la página web (extranet e intranet) se encuentran actualizados. Evidencia: diagnósticos.
|  | 3. | Realizar capacitación y entrenamiento a los gestores del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Realizar un conversatorio en materia contractual | 1 conversatorio en materia contractual realizado | Conversatorio en materia contractual realizado | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Planeación apoyan: las demás Unidades, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 30% | Registro fotográfico, boletines de prensa, piezas gráficas | Registro fotográfico, boletines de prensa, piezas gráficas | Durante el año 2017 se realizaron diferentes eventos de capacitación y entrenamiento, uno dirigido a todos los gestores del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios sobre el uso de la plataforma SECOP II, realizado desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre y otros sobre contratación y supervisión de manera presencial y virtual. Evidencias: registros fotográficos, listados de asistencia, programación, informes y piezas gráficas.
|  | 4. | Realizar el diagnóstico para la integración de los Sistemas de Información | Realizar un (1) diagnóstico de los sistemas de información existentes relacionados con la contratación | 1 informe de diagnóstico de los sistemas de información existentes relacionados con la contratación | Diagnóstico realizado | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Planeación apoyan: las demás Unidades y la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 0% | Informe de diagnóstico | Informe de diagnóstico | Durante al año 2017 se realizaron entrevistas y encuestas para identificar los sistemas y/o aplicativos que se utilizan en el desarrollo de las tareas en los diferentes procesos a cargo de la Secretaría de Suministros y Servicios, no solo en la Adquisición de Bienes y Servicios sino en la Administración y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. Evidencia: diagnóstico
|  | 5. | Gestionar proveedores | Realizar doce (12) sesiones de Escuela de Proveedores | 12 sesiones de escuela de proveedores realizadas | Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas * 100 | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Selección y Gestión de Proveedores apoyan: las demás Unidades | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 100% | Registro fotográfico, planillas de asistencia, informe final de actividades de la escuela | Registro fotográfico, planillas de asistencia, informe final de actividades de la escuela | Del 16 de agosto al 15 de diciembre se realizaron 8 sesiones o charlas de la Escuela de Proveedores; en el año 2017 se realizaro un total de 21 sesiones de capacitación. Evidencias: planillas y registro fotográfico
|  | 6. | Diseñar y establecer la guía de buenas prácticas del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Diseñar una guía de buenas prácticas del proceso Adquisición de Bienes y Servicios | 1 Guía de buenas practicas del proceso Adquisición de Bienes y Servicios diseñada | Guía de buenas prácticas del proceso Adquisición de Bienes y Servicios diseñada | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Planeación apoyan: las demás Unidades | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 50% | Guía de buenas prácticas publicada en los diferentes medios | Guía de buenas prácticas publicada en los diferentes medios | En el mes de diciembre de 2017 se inactivaron las normas asociadas al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios que se encontraban (no vigentes, repetidas y no pertenecientes al proceso), de acuerdo al diagnóstico que se socializó en el mes de mayo de 2017 con los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación y aprobado en el mes de noviembre. Evidencia: listado de normas inactivas.
|  | 7. | Establecer programa dirigido a mejorar la planeación | Establecer un programa para mejorar la planeación contractual | 1 Programa para mejorar la planeación contractual establecido | Programa para mejorar la planeación contractual establecido | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Planeación apoyan: las demás Unidades | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 25% | Planillas de asistencia, Plan Anual de Adquisiciones y programa para mejorar la planeación | Planillas de asistencia, Plan Anual de Adquisiciones y programa para mejorar la planeación | Desde el mes de mayo y hasta el mes de diciembre se realizaron las jornadas de planeación con los directivos, responsables de la Lista de Necesidades y equipos de contratación de las diferentes dependencias, aplicando la nueva estrategia para las adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones será publicado cumpliendo la fecha prevista por la ley en el SECOP II. Evidencias: circular 13 de 2017 y listas de asistencia a las diferentes reuniones.
|  | 8. | Establecer e implementar estrategias de compras | Establecer una estrategia de compras | 1 una estrategia de compras establecida | Estrategia de compras establecida | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Planeación apoyan: las demás Unidades | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 80% | Estrategia de compras establecida y socializada con los gestores del proceso, planillas de asistencia | Estrategia de compras establecida y socializada con los gestores del proceso, planillas de asistencia | Durante los meses de mayo a agosto se han diseñado los formatos y otros documentos necesarios para la implementación de la metodología. Evidencia: lista de chequeo y metodología de aprovisionamiento estratégico.
|  | 9. | Realizar encuesta de satisfacción de las partes interesadas | Realizar una (1) encuesta de satisfacción de las partes interesadas | 1 Encuesta de satisfacción de las partes interesadas realizada | Encuesta de satisfacción de las partes interesadas realizada. | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Unidad de Selección y Gestión de Proveedores apoyan: las demás Unidades y la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC: 31 | 66% | Informe de resultado de la encuesta realizada | Informe de resultado de la encuesta realizada | Desde la Unidad de Gestión de Proveedores se viene desarrollando una encuesta de satisfacción de los proveedores que asisten a las sesiones o charlas de la escuela de proveedores. La encuesta fue diligenciada por 72 asistentes. Evidencia: Análisis de la Encuesta Escuela de Proveedores.
| 7. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [6 empty] | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017)
ÍTEM | SUBCOMPONENTE / FASE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | META | PRODUCTO | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | Seguimiento a diciembre 2017 | OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 7.1.Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Adaptación y complementación de la información publicada en el Link de transparencia a los lineamientos de la guía de la Procuraduría y Resolución 3564 de 2015 de MinTIC | Publicar la información mínima requerida y otra de interés para los usuarios establecida por la Ley 1712 de 2014 | Link de Transparencia adecuado a lo establecido por la Procuraduría y la 3564 de 2015 de MinTIC |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Información y Evaluación Estratégica Unidad Planeación de la Información | [14 empty] | El PROTOTIPO PUBLICACION TRANSPARENCIA Y ESTRUCTURA PUBLICACION SEGUN RESOLUCION 3564 DE 2017 fueron entregados en el trimestre pasado. En cuanto a las publicaciones de la infoemacion minima que requiere la norma tenemos un avance del 81.13%. Corte octubre 4.
7 |  | 7.2.Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestion Publica | Realizar el Registro o inventario de activos de Información. | Establecer un (1) registro de inventario de activos | 1 Registro de Inventario de información | Inventario de activos de información | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Información y Evaluación Estratégica Unidad Planeación de la Información, Subdirección de Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) OCT: 31 |  | - Archivo en Excel con el avance alcanzado con la propuesta de formato para el Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reserva y Esquema de Publicación - BD de Datos en Excel soporte para generar los archivos de Excel antes indicados - Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía para intervenir los hallazgos del Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 | Para el proceso de estructuración de los instrumentos de Gestión se contactó a la servidora Laura Mesa Especialista en Normatividad relacionada con la Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012), y Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). Con ella se identificaran los responsables de los componentes de la estrategia a seguir para la consecusion de la implementación. Adicional a esto se esta estudiando el Manual de Implementación de la Ley 1712 de 2014 emitido por la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica de 2016.
|  | 7.3.Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestion Publica | Realizar el Esquema de publicación de información | Realizar un (1) esquema de publicación de información | un (1) esquema de publicación de información realizado | Esquema de publicación de la información |  | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) OCT: 31
|  | 7.4.Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestion Publica | Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Un (1) Índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada |  | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) OCT: 31
Consolidado por: Elcy Del Carmen Montoya Pérez y Nancy Patricia Montoya Arbeláez, Profesionales Universitarias, Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Fecha: Diciembre 31 de 2017 Fuente de Información: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Secretaría de Suministros y Servicios

## MapaRiesgosCorrupciónCuat3
Mapa de Riesgos de corrupción Cuatrimestre 3 de 2017
PREMISA: El hecho de que algunas valoraciones de riesgos queden con probabilidad o consecuencia alta o extrema, no significa que se hayan o se estén presentando en el Municipio de Medellín, simplemente corresponden a la percepción de los propietarios de los procesos y sus equipos, así como a la debida diligencia con la que actúa el Municipio para combatir estos riesgos
PROBABILIDAD | CASI SEGURO (5) | 5 |  |  | 15 E.Zona de riesgo Extrema R2933; R2934; R2935 |  | 25 E.Zona de riesgo Extrema R2908; R2979
| PROBABLE (4) | 4 |  |  |  | 16 E.Zona de riesgo R3052
| POSIBLE (3) | 3 |  |  |  | 12 E.Zona de riesgo Extrema R3045; 3050 | 15 E.Zona de riesgo Extrema R2914;; R2916; R2913; R2918; R2919; R2920; R2921; R2922; R2923; R2936; R2938; R2955; R2942; R2956; 2949; R2960; R3142; R3144; R2970; R2982; R3013; R3014; R3020; R3021; R3027; R3028; R3032; R3033; R3039; R3040; R3049;R3059; R3063; R3065; R3066; R3073; R3074; R3094; R3091; R3092; R3093; R3140; R3133; R3134; R3135;R3137; R3138; R3136; R3139; R3113; R3118;R3114; R3115; R3119; R3122; R3125
| IMPROBABLE (2) | 2 |  |  |  | 8 A.Zona de riesgo Alta R2967; R3108; R3107 | 10 E.Zona de riesgo Extrema R3012; R3011; R3006; R3007; R3009; R3008; R3010
| RARO (1) | 1 |  |  |  | 4 A.Zona de riesgo Alta R3025
|  |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | MAYOR (4) | CATASTRÓFICO (5)
IMPACTO
Zonas de aceptabildad de los riesgos: A. Zona de riesgo Alta. Tratamiento: Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir E.Zona de riesgo Extrema. Tratamiento: Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir M. Zona de riesgo Moderada. Tratamiento: Reducir el riesgo B. Zona de riesgo Baja. Tratamiento: Asumir el riesgo
Informe de materilización de Riesgos de corrupción: El informe muestra la distribución de los riesgos de corrupción de acuerdo con probaliblidad e impacto y ubicación en cada zona o nivel de riesgos. Para el cuatrimestre 3 de 2017 se identificaron 14 tipologías de riesgos de corrupción distribuidos en 27 procesos, para un total de 91 registros. 85 están ubicados en zona Extrema; 4 están ubicado en zona Alta y dos están ubicados en zona Moderada. No se encontró ninguno en zona baja. CONCLUSIÓN: Durante el cuatrimestre 3 correspondiente NO se materilializó ningún riesgo de corrupción.
Distribución de riesgos por zona o nivel
Cantidad de riesgos |  |  | Código del riesgo | Nombre riesgo | Descripción general del riesgo, según clasificación metodológica
En Zona Extrema |  | 85 | R2936; R2955; R3142; R2979; R3012 | Abuso de autoridad | 1. El abuso de autoridad por acción arbitraria e injusta de un funcionario público con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas; 2. El abuso de autoridad por omisión de denuncia que es causado por un servidor público que teniendo el conocimiento de la comisión de una conducta punible no da cuenta a la autoridad respectiva; 3. La revelación de un secreto, la utilización de algún asunto sometido a secreto, y la utilización indebida de información privilegiada por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero. 4. El asesoramiento ilegal por parte de un funcionario público. 5. Quinto, la participación en política entendida como la utilización que un funcionario público haga del poder que se le ha conferido por el cargo que ocupa, para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. 6. El empleo ilegal de la fuerza pública para consumar actos arbitrarios o injustos o para impedir el cumplimiento de una orden legítima de otra autoridad. Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991. Art. 416-424
|  |  | R3011; r3140 | Celebración Indebida de Contratos | Como primera medida, está relacionada con la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades por parte de funcionaros públicos que participen en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato. Segundo, tiene que ver con el interés indebido en la celebración de contratos, es decir, con el interés del funcionario público de sacar provecho de alguno de los contratos en que deba intervenir por razón de su cargo o funciones. Tercero, refiere a la celebración de contratos por parte de algún funcionario público sin que éstos cumplan con los requisitos legales. Y finalmente los acuerdos restrictivos de la competencia, que son los procesos de licitación pública, subasta, selección o concurso concertados de forma tal que se altere ilícitamente el procedimiento contractual. (CP. Art. 408-410A)
|  |  | R2914; R2933; R2918; R2942; R3006; R3013; R3027; R3032; R3040; R3045; R3050; R3094; R3133; R3119 | Cohecho | El cohecho es entendido como el soborno, o la aceptación de un soborno o "promesa remuneratoria" por parte de un servidor público, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo, u ofrecer remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otros funcionarios públicos (CP Art. 405-407)
|  |  | R2934; R2919; R2970; R3014; R3033; R3134 | Concusión | Por concusión se entiende la acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra persona a dar o prometer a el mismo o a una tercera persona, el pago de dinero u otra utilidad indebida. (CP Art 404).
|  |  | R2982; R3007; R3052; R3059; R3063; R3091; R3135 | Falsedad | Cuando un servidor público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento ante la autoridad competente se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente.
|  |  | R2920; R2956; R3065; R3092; R3113; R3122 | Fraude | Inducir a cometer un error, a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales. También se considera fraude obtener mediante maniobras engañosas que un ciudadano o un extranjero vote por determinado candidato, partido o corriente política. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien - sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro
|  |  | R2908; R2935; R2921; R2938; R3144; R3009; R3039; R3137; R3118; R3114 | Peculado | Por peculado se entiende el hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes del estado o de empresas o de instituciones en que este tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares por parte de los funcionarios públicos que se encuentren encargados de su administración o custodia (CP Art. 397-403A)
|  |  | R3138; R3115 | Presiones indebidas | Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.
|  |  | R2916 | Prestación ilegal del servicio | Desempeñar labores destinadas a satisfacer necesidades del público, o hacer favores en beneficio de alguien, de forma contraria a lo que la ley exige.
|  |  | R2922; R3008; R3020; R3136 | Prevaricato | Por prevaricato se entiende la resolución, dictamen o concepto emitido por un funcionario público cuando este sea contrario a la ley, o la omisión de un acto propio de sus funciones. (CP Art 403-415)
|  |  | R2913; R2923; R2949; R2960; R3010; R3021; R3028; R3049; R3066; R3073; R3093; R3139; R3125 | Trafico de influencias | Cuando un servidor público utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. (CP Art 411).
|  |  | R3074 | Uso indebido de la información | Cuando un servidor con ocasión de sus funciones y del ejercicio político, utiliza información privilegiada para obtener beneficio propio o de un tercero
En Zona Alta |  | 4 | R3108 | Abuso de autoridad | 1. El abuso de autoridad por acción arbitraria e injusta de un funcionario público con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas; 2. El abuso de autoridad por omisión de denuncia que es causado por un servidor público que teniendo el conocimiento de la comisión de una conducta punible no da cuenta a la autoridad respectiva; 3. La revelación de un secreto, la utilización de algún asunto sometido a secreto, y la utilización indebida de información privilegiada por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero. 4. El asesoramiento ilegal por parte de un funcionario público. 5. Quinto, la participación en política entendida como la utilización que un funcionario público haga del poder que se le ha conferido por el cargo que ocupa, para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. 6. El empleo ilegal de la fuerza pública para consumar actos arbitrarios o injustos o para impedir el cumplimiento de una orden legítima de otra autoridad. Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991. Art. 416-424
|  |  | R3025 | Falsificación de documentos | Imitar, copiar o reproducir un escrito que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.
|  |  | R2967; R3107 | Presiones indebidas | Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.
En zona Baja |  | 0 | N/A | N/A | N/A
En Zona Moderada |  | 2 | R3098; R3132 | Soborno | Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialmente en un testimonio
Total |  | 91 | Distribución de los riesgos de acuerdo con la probabilidad e impacto: En Zona de riesgo Extrema. 85 riesgos En Zona de riesgo Alta (A). 4 riesgos En M. Zona de riesgo Moderada. 2 riesgos En Zona de riesgo Baja. N/A